CALENDARIZACIÓN FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2021

| PERIODO | ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| Desde 9 de Septiembre | Retiro de Reglamento, bases y formulario de postulación. |
| Desde el 9 de septiembre hasta el 7 octubre del 2021 | Periodo de Postulación. |
| Hasta el 7 de octubre del 2021 | Recepción de Proyectos en la Dirección de Desarrollo Comunitario. |
| 08 de Octubre 2021 | Recepción de documentos pendientes de acuerdo a lo estipulado en las bases. |
| 08 al 15 de Octubre 2021 | Evaluación de las propuestas. |
| Hasta el 19 de octubre del 2021 | Informe de proyectos priorizados al Sr. Alcalde. |
| 20 al 22 de Octubre 2021 | Presentación de proyectos al Honorable Concejo Municipal |
| 27 de Octubre 2021 | Publicación de Decreto Alcaldicio que aprueba proyectos. |
| 02 de Noviembre 2021 | Ceremonia de adjudicación de proyectos y entrega de cheques. |
| Desde el 03 de Noviembre hasta 27 Diciembre 2021 | Ejecución de los proyectos adjudicados. |
| 01 de diciembre al 31 de Diciembre 2021 hasta las 12:00 horas | Rendición de gastos en la Dirección de Control. |